## декабрь
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Главный инженер |  |  |  |  | Врио генерального директора
ООО ЖКС 3 "Московского района" |  |  |  |  | ООО ЖКС 3 "Московского района"
________________ П.В. Гомосков |  |  |  |  | ______________ А.Ю. Кузнецов
"________"__________________ 2021 г. |  |  |  |  | "______"________________ 2021 г.
ПЛАН*
выполнения работ по текущему ремонту
на декабрь 2021 г.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Ответственный исполнитель | Основание | Примечание
| Улица | дом | л/кл | примечание
1. Косметический ремонт лестничных клеток (л/кл).
1 | Бассейная ул. | 12 | 1.2 | Косм. Рем. 1 эт. с каф. Плиткой | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
2 | Ленинский пр. | 178 | 3 | Косм. Рем. Лестн. кл. с каф. Плиткой | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
3 | Новоизмайловский пр. | 85 | 1 | Косм. Рем. Лестн. кл. с каф. Плиткой | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
4 | Ленинский пр. | 156к3 | 1 | Косм. Рем. Лест кл. | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
5 | Краснопутиловская ул. | 83 | 3 | Косм. Рем. Лест кл. | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
6 | Варшавская ул. | 41к4 | 1,2,3 | Косм. Рем. Лест кл. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
7 | Новоизмайловский пр. | 35 | 3,4,5 | Косм. Рем. Лест кл. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
8 | Фрунзе ул. | 6 Б | 1 | Косм. Рем. Лест кл. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
9 | Фрунзе ул. | 2 | 1 | Косм. Рем. Лест кл., после установки окон | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
10 | Кубинская ул. | 68 | 2.6 | Косм. Рем. Лест кл. | Максимум | АП | подр. способ
11 | Новоизмайловский пр. | 18к2 | 3 | Косм. Рем. Лест кл. | Максимум | АП | подр. способ
12 | Новоизмайловский пр. | 27 | 2,3,4 | Косм. Рем. Лест кл. | Максимум | АП | подр. способ
| Итого: |  | 20
2. Ремонт балконов, фасадов, козырьков, ликвидация следов протечек, граффити, заявочный ремонт.
2.1. Балконы
1 | Ленинский пр. | 178 |  | Ремонт балконов (гидроизоляция, штукатурка плиты) 5 шт. (18 м2) | Самыгин М.И. | АП, с октября | хоз. способ
2 | Варшавская ул., | 54 | пар3 | кв. 60, Протечка с вентканала( гильзы нет), отремонтиров. в квартире балкон (метал. окрытие повреждено)т. 8-906-229-33-96 | Самыгин М.И. | Заяв. рем., с октября | хоз. способ
3 | 5-й Предпортовый пр. | 8к1 |  | Окраска балкон. решетки 5 шт. | Самыгин М.И. | АП, с октября | хоз. способ
4 | 5-й Предпортовый пр. | 8к4 |  | Окраска балкон. решетки 6 шт. | Самыгин М.И. | АП, с октября | хоз. способ
5 | Фрунзе ул. | 1 |  | Ремонт балкона 1 шт., кв. 66 | Самыгин М.И. | АП, с октября | хоз. способ
6 | Варшавская ул. | 35 |  | Ремонт балконов(гидроизоляция, штукатурка плиты) 15шт. (54 м2) | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
7 | Варшавская ул. | 41к3 |  | Ремонт балконов(гидроизоляция, штукатурка плиты) 13шт. (47 м2) | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
8 | Новоизмайловский пр. | 75 |  | Ремонт балконов(гидроизоляция, штукатурка плиты) 3шт. (11 м2) | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
9 | Кубинская ул. | 48 |  | Ремонт балкона 45 шт. | ЛидерФут | АП,Контракт, с октября | хоз. способ
10 | Кубинская ул. | 56 |  | Ремонт балконов 8 шт. | ЛидерФут | АП,Контракт, с октября | хоз. способ
2.2. Фасады
1 | Новоизмайловский пр. | 71 | кв. 7,17,47,80 | Ремонт фасада 5 м2 | Самыгин М.И. | Заяв. Рем. | хоз. способ
2 | Бассейная ул. | 11 |  | Ремонт фасада 55м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
3 | Варшавская ул. | 31 |  | Ремонт фасада 24м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
4 | Варшавская ул. | 35 |  | Ремонт фасада 8м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
5 | Варшавская ул. | 45к1 |  | Ремонт фасада 8м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
6 | Ленинский пр., | 156к2 |  | Ремонт фасада | Самыгин М.И. | с августа, АП | хоз. способ
7 | Новоизмайловский пр. | 28 |  | Ремонт цоколя 120 м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
8 | Варшавская ул. | 29к1 |  | Ремонт цоколя 12 м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
9 | Краснопутиловская ул. | 94 |  | Ремонт цоколя 10 м2 | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
2.3. Козырьки
1 | Бассейная ул. | 13 |  | Ремонт примыкания козырьков, поросль | Самыгин М.И. | Зам. админ., с октября | хоз. способ
2 | Бассейная ул. | 15 | 4 | Ремонт козырьков 1 шт. (гидроизоляция) | Самыгин М.И. | Обращ. № 4989-21 | хоз. способ
3 | Варшавская ул. | 37к2 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
4 | Варшавская ул. | 41к1 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
5 | Варшавская ул. | 41к4 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
6 | Краснопутиловская ул. | 54 |  | Ремонт козырьков 2шт.(гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | с августа, АП | хоз. способ
7 | Краснопутиловская ул. | 52 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
8 | Краснопутиловская ул. | 58 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП, с ноября | хоз. способ
9 | Краснопутиловская ул. | 62 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
10 | Краснопутиловская ул. | 64 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
11 | Краснопутиловская ул. | 84 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
12 | Кубинская ул. | 20 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
13 | Кубинская ул. | 50 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
14 | Кубинская ул. | 54 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
15 | Кубинская ул. | 56 |  | Ремонт козырьков 2 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
16 | Кубинская ул. | 60 |  | Ремонт козырьков 3 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
17 | Ленинский пр. | 158 |  | Ремонт козырьков 1 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
18 | Ленинский пр. | 178к2 |  | Ремонт козырьков 3 шт. (гидроизол., штукатурка) | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
3. Ремонт кровли, водосточных труб, герметизация швов и т.п.
3.1. Кровля
3.2. Герметизация швов стеновых панелей
1 | Ленинский пр. | 172 | 5,9,13,17 | Герметизация швов 27 мп, | Самыгин М.И. | Служ. Зап., с ноября | хоз. способ
2 | Новоизмайловский пр. | 53 | 1 | Кв. 3 герметизация межпанельных плит с подвала | Самыгин М.И. | Служ. Зап., с ноября | хоз. способ
3 | Бассейная ул | 3 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 120 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
4 | Бассейная ул | 11 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 120 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
5 | Бассейная ул | 15 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 120 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
6 | Варшавская ул | 25 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 60 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
7 | Варшавская ул | 27к2 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 120 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
8 | Варшавская ул | 31 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 50 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
9 | Варшавская ул | 37к2 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 25 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
10 | Варшавская ул | 39к1 | кв.30 | Герметизация стыков стеновых панелей - 30 м.п. ВЫПОЛНИТЬ до 06.12.21 | Самыгин М.И. | АП, обращение | хоз. способ
11 | Варшавская ул | 41к1 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 47 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
12 | Варшавская ул | 45к2 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 27 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
13 | Ленинский пр. | 164 |  | Герметизация швов 42 мп | Самыгин М.И. | АП, с августа | хоз. способ
14 | Ленинский пр. | 172 |  | Герметизация швов 40 мп | Самыгин М.И. | АП, с августа | хоз. способ
15 | Ленинский пр. | 150 | кв. 33 | Герметизация стыков стеновых панелей - 18 м.п. (Заявл.собсв.) | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
16 | Краснопутиловская ул. | 52 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 20 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
17 | Краснопутиловская ул. | 54 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 43 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
18 | Краснопутиловская ул. | 58 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 24 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
19 | Краснопутиловская ул. | 62 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 21 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
20 | Краснопутиловская ул. | 68 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 18 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
21 | Краснопутиловская ул. | 73 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 46 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
22 | Краснопутиловская ул. | 75 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 29 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
23 | Краснопутиловская ул. | 77 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 34 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
24 | Краснопутиловская ул. | 89 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 37 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
25 | Краснопутиловская ул. | 90 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 25 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
26 | Краснопутиловская ул. | 91 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 59 м.п. | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
27 | Краснопутиловская ул. | 93 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 58 м.п. (обяз. Кв. 70) | Самыгин М.И. | АП, с сентября | хоз. способ
28 | Кубинская ул. | 36 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 200 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
29 | Ленинский пр. | 148к2 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 41 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
30 | Ленинский пр. | 152к3 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 39 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
31 | Ленинский пр. | 162 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 164 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
32 | Ленинский пр. | 164 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 42 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
33 | Новоизмайловский пр. | 44к1 |  | Герметизация стыков стеновых панелей - 60 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
34 | Новоизмайловский пр. | 44к2 |  | Герметизация стыков стеновых панелей -49 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
35 | Новоизмайловский пр. | 44к3 |  | Герметизация стыков стеновых панелей -35 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
36 | 5-й Предпортовый пр. | 10к1 |  | Герметизация стыков стеновых панелей -250 м.п. | Самыгин М.И. | АП | хоз. способ
4. Плотницкие работы.
4.1. Подготовка к косметическому ремонту лестничных клеток (л/кл) (ремонт окон, входных и тамбурных дверей, дверок слаботочки, перил и т.п.)
1 | Бассейная ул. | 15 | 4 | Установка уплотнительной резинки и замена доводчика на входной двери | Смагина И.И. | Обращ. № 4989-21 | хоз. способ
2
4.2 Установка оконных заполнений.
1 | Фрунзе ул. 2 | 1.2 |  | окна ПВХ- 10 шт. | В конкурсе |  | подр. Способ.
2 | Варшавская ул. | 61 |  | окна ПВХ- 40 шт. | В конкурсе |  | подр. Способ.
подр. Способ.
4.3. Установка входных и тамбурных, противопожарных дверей.
1 | Краснопутиловская ул. | 79 | 7 | Установка входной двери 1 шт. | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
2 | Московский пр. | 191 | 1,2,3,4,5,6 | Установка тамбурных дверей 6 шт | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
3 | Варшавская ул. | 37к1 | 1,3,4,7,10,16,17 | Замена противопожарных дверей 7 шт. | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
4 | Пулковское ш | 9к1 | 1,2,3,4,5,6,7 | Замена противопожарных дверей 7 шт | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
5 | Пулковское ш | 13к1 | 1,2,3,4,5,6,7 | Замена противопожарных дверей 7 шт | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
6 | Пулковское ш | 7к2 | 1.2 | Замена противопожарных дверей 2 шт. | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
7 | 5-й Предпортовый | 8к4 | 2 | Замена противопожарных дверей 2 шт. | Эксима | Контракт, АП | подр. Способ.
8 | [6 empty] | подр. Способ.
5. Ремонт пола в тамбуре, ступени
1 | Бассейная ул., | 5 | 1 | Освободить доступ к элементам ВДГО (нет возможности на нижнем участки газопровода установки ключа) восстановить приямок на стяжке пола | Самыгин М.И. | ПетербургГаз Уведомление № 827, с ноября | хоз. способ
2 | Бассейная ул., | 11 | 3,5 | Освободить доступ к элементам ВДГО (нет возможности на нижнем участки газопровода установки ключа) восстановить приямок на стяжке пола | Самыгин М.И. | ПетербургГаз Уведомление № 828, с ноября | хоз. способ
3 | Новоизмайловский пр., | 30к3 | 1,2 | Ремонт ступеней с 1-5 эт.( металл. уголок, стяжка) | Самыгин М.И. | обращ. По телефону, с окт. | хоз. способ
4 | Фрунзе ул. | 4 | подвал | В эл. узле восстановить цементную стяжку пола. Служ. Зап. | Самыгин М.И. | Заяв. рем. с сент. | хоз. способ
5 | Московский пр. | 216А |  | Ремонт крыльца (травматично), Срочно | Самыгин М.И. | обращ. Администр. | хоз. способ
6 | Варшавская ул. | 25 | 1 | Восстановление плитки в тамбуре | Самыгин М.И. | Замеч. ГКУЖА | хоз. способ
7 | Новоизмайловский пр. | 49 | 2 | Восстановление плитки в тамбуре и между 1-2 эт. | Самыгин М.И. | Замеч. ГКУЖА | хоз. способ
8 | Бассейная ул. | 15 | 4 | Укладка плитки в тамбуре | Смагина И.И. | Обращ. № 4989-21 | хоз. способ
9 |  |  |  |  | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
6. Сварочные работы
1 | Новоизмайловский пр. | 40 |  | Установка пандуса в холле (замена швеллера на сетку внутри подъезда) | Агафонов А.Д. | Заявление, распоряжение директора | хоз. способ
2 | Пулковское ш. | 9к1 | 2 | Изготовление и установка пандусов ( 2 шт.). Заменры у Павлова А.Б. в ПТО, заявка с кв.65 | Агафонов А.Д. | заяв. № ОГ-316/21 | хоз. способ
3 | Варшавская ул. | 60 |  | Изготовление, установка и окраска наружной, пожарной лестницы. | Агафонов А.Д. Самыгин М.И. | поручение директора с ноября | хоз. способ
4 | Бассейная ул. | 31 |  | Изготовление, установка и окраска наружной, пожарной лестницы. | Агафонов А.Д. Самыгин М.И. | поручение директора с ноября | хоз. способ
5 | Победы ул. | 13 |  | Восстановить металлическое ограждение | Самыгин М.И. | распоряжение директора, с октября | хоз. способ
6 | Ленинский пр. | 147 | 9 | кв. 379 приварить металл. Балконное ограждкение на 9 эт. т. 8-911-232-69-59 Юрий | Агафонов А.Д. | распоряжение директора, с октября | хоз. способ
7 | Варшавская ул. | 54 | 2 | Установить переходные мостики через трубы в подвале (служ. Зап.) | Самыгин М.И. | Заяв. Рем. с сентября | хоз. способ
8 | Фрунзе ул. | 5 | 2 | Установить переходные мостики через трубы в ИТП (служ. Зап.) | Самыгин М.И. | Заяв. Рем. с сентября | хоз. способ
9 | Варшавская ул. | 29 к1 | 9 | ВУ установка внутреннего замка на метал. дверь | Самыгин М.И. | Заяв. Рем. с сентября | хоз. способ
10 | Варшавская ул. | 29 к1 | 12 | ИТП установка внутреннего замка на метал. дверь | Самыгин М.И. | Заяв. Рем. с сентября | хоз. способ
11 | Варшавская ул. | 29 к1 | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 | В мусороприемных камерах установка внутреннего замка на метал. дверь | Самыгин М.И. | Заяв. Рем. с сентября | хоз. способ
12 |  |  |  |  | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
7. Сантехнические работы.
1 | Новоизмайловский пр. | 63 | 26 | Заменить стояк водоснабжения | Соколов А.И. | ОГ-176/21 | хоз. способ
2 | Варшавская ул. | 41к3 | кв. 97,100 | Замена канализационного стояка | Игнатова А.И. | Обращ. № 1466-21 | хоз. способ
3 | Ленинский пр. | 150 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
4 | Ленинский пр. | 150к2 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
5 | Ленинский пр. | 152к2 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
6 | Ленинский пр. | 152к3 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
7 | Кубинская ул. | 60 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
8 | Кубинская ул. | 64 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
9 | Кубинская ул. | 66 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
10 | Кубинская ул. | 68 | ИТП | Замена РД и РТ | Милованов П.С. | Заяв. Рем. | хоз. способ
8. Подготовка к косметическому ремонту лестничных клеток (л/кл), подвальных помещений ( восстановление светильников, установка недостающих лампочек, разеток, выключателей, укрепление проводов)
8.1. Выполнение заявок текущего ремонта согласно Регламенту.
1 | Бассейная ул. | 12 | 1.2 | Провода , выключатели, светильники | Смагина И.И. Акулов А.В. | АП, с ноября | хоз. способ
2 | Ленинский пр. | 178 | 3 | Провода , выключатели, светильники | Дмитриева Л.Д. Акулов А.В. | АП, с ноября | хоз. способ
3 | Новоизмайловский пр. | 85 | 1 | Провода , выключатели, светильники | Дмитриева Л.Д. Акулов А.В. | АП, с ноября | хоз. способ
4 | Ленинский пр. | 156к3 | 1 | Провода , выключатели, светильники | Лемешева к.Л. Акулов А.В. | АП, с ноября | хоз. способ
5 | Краснопутиловская ул. | 83 | 3 | Провода , выключатели, светильники | Лемешева к.Л. Акулов А.В. | АП, с ноября | хоз. способ
6 | Варшавская ул. | 41к4 | 1,2,3 | Провода , выключатели, светильники | Игнатова А.И. Акулов А.В. | АП | хоз. способ
7 | Новоизмайловский пр. | 35 | 3,4,5 | Провода , выключатели, светильники | Смагина И.И. Акулов А.В. | АП | хоз. способ
8 | Фрунзе ул. | 6 Б | 1 | Провода , выключатели, светильники | Дмитриева Л.Д. Акулов А.В. | АП | хоз. способ
9 | Фрунзе ул. | 2 | 1 | Провода , выключатели, светильники | Дмитриева Л.Д. Акулов А.В. | АП | хоз. способ
9. НТВР
1 | Московский пр. | 191 |  | Засыпка керамзитом, пар 1,2. Восстановление изоляции вентканалов | Мошарина Т.В. | АП, с ноября | хоз. способ
10. ЛСП
1 | Новоизмайловский пр | 71 | кв.99 | ЛСП в кв. по акту от 10.08.2021 | Самыгин М.И. | На контроле ГКУЖА | хоз. способ
2 | Московский пр. | 165 | 27 | ЛСП по акту | Самыгин М.И. | ОГ-215/21 | хоз. способ
3 | Варшавская ул. | 29к1 | 208 | ЛСП в кв. по акту (кухня потолок, водоэмульсия) | Самыгин М.И. | Портал № 3867295 | хоз. способ
4 | Варшавская ул. | 41к3 | 4 | ЛСП на лестн. кл., выяснить и устранить причину | Самыгин М.И. | обращ № 1466-21 | хоз. способ
5 | Варшавская ул. | 35 |  | ЛСП у кв. 54 | Самыгин М.И. | ОГ-100/21 | хоз. способ
6 | Краснопутиловская ул. | 89 | 6 | ЛСП на лестн. кл., выяснить и устранить причину | Самыгин М.И. | Ог-626/21 | хоз. способ
7 | Новоизмайловский пр | 51 | кв. 25 | ЛСП в кварт. 25 ( пол, потолок кухня) СРОЧНО от компенс. Отказалась | Самыгин М.И. | обр. № 4885/21-2 | хоз. способ
8 | Кузнецовская ул. | 15 | кв. 49 | ЛСП в квартире после протечки с кровли (т. 8 911 741-50-69) | Самыгин М.И. | По акту залития, с окт. | хоз. способ
9 | Краснопутиловская ул. | 79 | кв.44 | ЛСП, замена ламината ??? | Самыгин М.И. | По акту залития | хоз. способ
11. Заявочный ремонт
1 | Ленинский пр. | 178 | 1,4,5,6 | Оштукатурить и окрасить вокруг дверей | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
2 | Победы ул. | 7 | 3 | Оштукатурить и окрасить вокруг дверей | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
3 | Бассейная ул. | 12 | 5.6 | Оштукатурить и окрасить вокруг дверей | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
4 | Московский пр. | 193 | 2 | Оштукатурить и окрасить вокруг дверей, восстановление плитки | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
5 | Московский пр. | 195 | 2 | Оштукатурить и окрасить вокруг дверей | Самыгин М.И. |  | хоз. способ
6
7
8
9
10
11
12. Выполнение заявок текущего ремонта согласно Регламенту.
1 | ЭУ №1 |  |  |  | Соколов А.И. |  | хоз. способ
2 | ЭУ №2 |  |  |  | Афаунов В.Ю. |  | хоз. способ
3 | ЭУ №3 |  |  |  | Смагина И.И. |  | хоз. способ
4 | ЭУ №4 |  |  |  | Милованов П.С. |  | хоз. способ
5 | ЭУ №5 |  |  |  | Игнатова А.И. |  | хоз. способ
6 | ЭУ №6 |  |  |  | Огнева В.А. |  | хоз. способ
| Начальник ППО |  |  |  | Ю.В. Борейко
АП- | Адресная программа
Зам. Админ.- Замечание администрации при осмотре
ГЖИ- Жилищная инспекция
прот. Акт- Протечки по Актам
Заяв. рем. - заявочный ремонт, Служебные записки от участков
1

## для прокуратуры
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Главный инженер |  |  |  |  | Врио генерального директора
ООО ЖКС 3 "Московского района" |  |  |  |  | ООО ЖКС 3 "Московского района"
________________ П.В. Гомосков |  |  |  |  | ______________ А.Ю. Кузнецов
"________"__________________ 2021 г. |  |  |  |  | "______"________________ 2021 г.
ПЛАН*
выполнения работ по текущему ремонту
на декабрь 2021 г.
№ п/п | Адрес |  |  |  | По принадлежности вопросов | Основание | Примечание
| Улица | дом | л/кл | примечание
1. Исправление по замечаниям АО"Ленпромгаз" выданного заключения по результатам технического диагностирования внутреннего газового оборудования.
1.2 Электромонтажные работы.
1 | Новоизмайловский пр. | 36к1 | 1 | Устранить контакт газопровода с электрическими и телекоммуникационными проводами, стояк 1 | Самыгин М.И. Игнатова А.И. | Замечания от Ленпромгаза | хоз. способ
2 | Новоизмайловский пр. | 36к1 | 2 | Демонтаж конструкций, препятствующих свободному доступу к запорной арматуре кв.№ 22,25,32 | Самыгин М.И. Игнатова А.И. | Замечания от Ленпромгаза | хоз. способ
3 | Новоизмайловский пр. | 36к1 | 2 | Восстановить лючки для ревизии и очистки (прочистные каналы) | Самыгин М.И. Игнатова А.И. | Замечания от Ленпромгаза | хоз. способ
4 | Новоизмайловский пр. | 36к1 | 2 | Открыть вытяжное вентиляционное отверстие, обеспечить необходимый воздухообмен | Самыгин М.И. Игнатова А.И. | Замечания от Ленпромгаза | хоз. способ
5
6
7
| Начальник ППО |  |  |  | Ю.В. Борейко
1