## кровля
Выполнение плана текущего ремонта по ООО "ЖКС №3 Московского района" УК за январь-октябрь 2013г.
№п/п | Адрес |  | Наименование работ |  |  |  | Месяц | [5 empty] | материал |  |  | материал |  |  | материал |  |  | материал |  |  | материал | [7 empty] | Объем М2 |  |  | Стоимость работ, руб.коп.
1 | 5й Предпортовый проезд д. 8/4 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.23 | 179.4 | август | август | 0.6 | 150.43 | [14 empty] | 600 | 52651.6 | 96986 | [6 empty] | 600 | 52651.6 | 96986 | 149637.6
2 | Бассейная ул. д. 25 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.1 | 78 | май | май | 0.1 | 40.79 | [5 empty] | 100 | 8102.59 | 7560.37 | [15 empty] | 100 | 8102.59 | 7560.37 | 15662.96
3 | Бассейная ул. д. 27 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мет.реш,поджатие фальцев и гребней |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 24500 |  | 0 | 24500 | 24500
4 | Бассейная ул. д. 29 | ООО "ЖКС № 3" | поджатие фальцев и гребней |  |  |  | октябрь | [22 empty] | 1 | 550 | 18520 |  | 550 | 18520 | 19070
5 | Бассейная ул. д. 37 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мет.реш,поджатие фальцев и гребней |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 27690 |  | 0 | 27690 | 27690
6 | Бассейная ул. д. 3 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.2 | 156 | май | апрель | 0.2 | 119.64 |  |  | 200 | 16000.4 | 103644.04 | [18 empty] | 200 | 16000.4 | 103644.04 | 119644.44
7 | Бассейная ул. д. 12 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мет.реш |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 2390 |  | 0 | 2390 | 2390
8 | Бассейная ул. д. 33 | ООО "ЖКС № 3" | смена покрытия из листовой стали | 0.866 | 736.1 | июль | май, июнь, июль, август, октябрь | 0.68 | 626.78 | [5 empty] | 300 | 74475.58 | 194177.68 | 300 | 75935.55 | 210987.2 | 80 | 1600.08 | 42445.8 |  | 27020 | 32004 |  |  |  |  | 27600.67 | 318.21 | 680 | 206631.88 | 479932.89 | 686564.77
9 | Бассейная ул. д. 5 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.2 | 156 | май | май | 0.2 | 81.57 | [5 empty] | 200 | 16130.17 | 15120.72 | [15 empty] | 200 | 16130.17 | 15120.72 | 31250.89
10 | Варшавская ул. д. 29/1 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой и в два слоя | 0.4 | 312 | июнь | май,июнь, | 0.655 | 223.63 | [5 empty] | 415 | 33922.99 | 41818.59 | 240 | 22796.91 | 26287.65 | [12 empty] | 655 | 56719.9 | 68106.24 | 124826.14
11 | Варшавская ул. д. 37/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.5 | 390 | июнь | май | 0.547 | 224.02 | 2 | 2810 |  |  |  | 545 | 46129.54 | 45462.87 | [15 empty] | 545 | 46129.54 | 45462.87 | 91592.41
12 | Варшавская ул. д. 39/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли над 57 кв. | 0.1 | 78 | апрель | май | 0.1 | 59.94 |  |  | 100 | 6880 | 51822.0333 | [18 empty] | 100 | 6880 | 51822.0333 | 58702.0333
13 | Варшавская ул. д. 41/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли над 68,72кв. | 0.15 | 117 | март | апрель, август | 0.154 | 91.11 |  |  | 150 | 12285.34 | 77733.19 | [9 empty] | 4 | 920 | [7 empty] | 154 | 13205.34 | 77733.19 | 90938.53
14 | Варшавская ул. д. 43/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли над 34кв. | 0.07 | 54.6 | июнь |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0
15 | Варшавская ул. д. 48 | ООО "ЖКС № 3" | поджатие фальцев и гребней |  |  |  | октябрь | [22 empty] | 10 | 2923.01 | 17919.61 | 10 | 2923.01 | 17919.61 | 20842.62
16 | Варшавская ул. д. 52 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мет.реш |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 1020 |  | 0 | 1020 | 1020
17 | Варшавская ул. д. 54 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мет.реш |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 1360 |  | 0 | 1360 | 1360
18 | Варшавская ул. д. 60 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 40 кв. | 0.06 | 51 | август | июнь, август | 0.085 | 43.42 | [8 empty] | 75 | 41130 |  |  |  |  | 10 | 2290 | [7 empty] | 85 | 43420 | 0 | 43420
19 | Варшавская ул. д. 61 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.25 | 195 | май | май | 0.25 | 101.47 | [5 empty] | 250 | 20328.1 | 21968.53 | [15 empty] | 250 | 20328.1 | 21968.53 | 42296.63
20 | Краснопутиловская ул, д. 85 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.25 | 195 | июнь | июнь | 0.24 | 84.1 | [8 empty] | 240 | 19256.91 | 18588.66 | [12 empty] | 240 | 19256.91 | 18588.66 | 37845.57
21 | Кубинская ул. д. 64 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.25 | 195 | июнь | апрель | 0.115 | 69.01 |  |  | 115 | 9410.46 | 59595.52 | [18 empty] | 115 | 9410.46 | 59595.52 | 69005.98
22 | Кубинская ул. д. 68 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.3 | 234 | июнь | май | 0.3 | 122.36 | [5 empty] | 300 | 24362.53 | 22681.1 | [15 empty] | 300 | 24362.53 | 22681.1 | 47043.63
23 | Кузнецовская ул. д. 17 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 21кв. | 0.05 | 42.5 | июль |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Ленинский пр. д. 147 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.2 | 156 | июль | июнь, июль, август | 1.003 | 233.43 | [8 empty] | 440 | 35717.19 | 34079.14 | 63 | 15541.57 | 24303.74 | 500 | 42230 | 80821 | [6 empty] | 1003 | 93488.76 | 139203.88 | 232692.64
25 | Ленинский пр. д. 161/2 | ООО "ЖКС № 3" | смена покрытия из листовой стали | 0.821 | 697.85 | июнь | июнь, июль, август,сентябрь, октябрь | 0.993 | 988.66 | [5 empty] | 250 | 63600 | 161814.95 | 200 | 70973.67 | 165857.45 | 200 | 54130.42 | 111350.85 | 200 | 51800.11 | 106436 | 143 | 78730 | 112177.34 |  | 5990 | 2543.55 | 993 | 325224.2 | 660180.14 | 985404.34
26 | Ленинский пр. д. 178/2 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.1 | 78 | март | апрель, август | 0.3 | 109.5646 |  |  | 100 | 8037.7 | 51822.02 | [9 empty] | 200 | 19121.9 | 32629.27 | [6 empty] | 300 | 27159.6 | 84451.29 | 111610.89
27 | Московский пр. д. 155 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 36кв. | 0.05 | 42.5 | август | октябрь | 0 | 0 | [22 empty] | 850 |  | 0 | 850 | 850
28 | Московский пр. д. 157 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 49,69кв. | 0.05 | 45 | август |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Московский пр. д. 159 | ООО "ЖКС № 3" | устройство конькового продуха над 9,10,19кв | 0.02 | 17 | август | август,октябрь | 0.014 | 3.59 | [14 empty] | 10 | 662.28 | 1750 |  |  |  | 4 | 1280 |  | 14 | 1942.28 | 1750 | 3692.28
30 | Московский пр. д. 161 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 59,60,69кв. | 0.15 | 135 | август |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0
31 | Московский пр. д. 163 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 9,40кв. | 0.05 | 42.5 | август | июнь | 0.026 | 14.72 | [5 empty] | 10 | 2510 |  |  |  |  | 16 | 12210 | [10 empty] | 26 | 14720 | 0 | 14720
32 | Московский пр. д. 165 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли | 0.05 | 45 | июль | июль, август,сентябрь, октябрь | 0.1122 | 76.58 | [11 empty] | 84 | 56460 | 2443.57 | 6 | 397.37 | 1050 | 19 | 2220 | 3807 | 3 | 1956.72 | 8314 | 112 | 61034.09 | 15614.57 | 76648.66
33 | Московский пр. д. 171 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 49,69кв. | 0.1 | 90 | август | июнь,октябрь | 0.043 | 37.44 | [8 empty] | 40 | 11733.94 | 24837.01 | [9 empty] | 3 | 870 | 1700 | 43 | 12603.94 | 26537.01 | 39140.95
34 | Московский пр. д. 173 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли | 0.9 | 780 | июль | июль, август,сентябрь, октябрь | 0.9 | 727.18 | [11 empty] | 150 | 40260.28 | 79585.89 | 350 | 71380 | 190537 | 200 | 81661 | 106448.85 | 200 | 51621.67 | 133311.97 | 900 | 244922.95 | 509883.71 | 754806.66
35 | Московский пр. д. 177 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей | 0.05 | 45 | август | апрель, май, | 0.014 | 3.75 |  |  | 4 | 1240 |  | 10 | 2510 | [15 empty] | 1190 | 14 | 3750 | 1190 | 4940
36 | Московский пр. д. 179 | ООО "ЖКС № 3" | смена карнизных свесов и желобов | 0.2 | 180 | июль | май,июнь, июль | 0.444 | 398.98 |  |  | 7 | 2160 |  | 6 | 1510 |  | 200 | 56142.41 | 124184.58 | 231 | 101266.9 | 113712.31 | [8 empty] | 2040 | 444 | 161079.31 | 239936.89 | 401016.2
37 | Московский пр. д. 195 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей | 0.2 | 180 | август | май,июнь,октябрь | 0.035 | 16.72 | [5 empty] | 6 | 1510 |  | 26 | 14250 | [10 empty] | 3 | 960 | 35620 | 35 | 16720 | 35620 | 52340
38 | Новоизмайловский пр. д. 101 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.23 | 179.4 | июль | июль | 0.6 | 145.98 | [11 empty] | 600 | 48094.42 | 97885.58 | [9 empty] | 600 | 48094.42 | 97885.58 | 145980
39 | Новоизмайловский пр. д. 13 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.2 | 156 | июль | май | 0.2 | 81.57 | [5 empty] | 200 | 16205.17 | 15120.72 | [15 empty] | 200 | 16205.17 | 15120.72 | 31325.89
40 | Новоизмайловский пр. д. 15 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.2 | 156 | июль | июнь | 0.2 | 31.04 | [8 empty] | 200 | 15553.56 | 15490.49 | [12 empty] | 200 | 15553.56 | 15490.49 | 31044.05
41 | Новоизмайловский пр. д. 17 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.2 | 156 | июль | июнь | 0.2 | 30.94 | [8 empty] | 200 | 15445.2 | 15490.49 | [12 empty] | 200 | 15445.2 | 15490.49 | 30935.69
42 | Новоизмайловский пр. д. 20/4 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.1 | 78 | июль | июнь | 0.15 | 24.45 | [8 empty] | 150 | 12834.05 | 11618 | [12 empty] | 150 | 12834.05 | 11618 | 24452.05
43 | Новоизмайловский пр. д. 28 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.2 | 156 | июль | июнь | 0.2 | 31.04 | [8 empty] | 200 | 15550.4 | 15490.49 | [12 empty] | 200 | 15550.4 | 15490.49 | 31040.89
44 | Новоизмайловский пр. д. 32/1 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
45 | Новоизмайловский пр. д. 32/2 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
46 | Новоизмайловский пр. д. 32/3 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.3 | 234 | июль | май,октябрь | 0.3 | 121.77 | [5 empty] | 300 | 25061.97 | 22681.1 | [14 empty] | 9350 | 300 | 25061.97 | 32031.1 | 57093.07
47 | Новоизмайловский пр. д. 32/4 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
48 | Новоизмайловский пр. д. 38/1 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
49 | Новоизмайловский пр. д. 38/2 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
50 | Новоизмайловский пр. д. 38/3 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
51 | Новоизмайловский пр. д. 38/4 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
52 | Новоизмайловский пр. д. 42/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт металлического ограждения |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 680 |  | 0 | 680 | 680
53 | Новоизмайловский пр. д. 42/2 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт металлического ограждения |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 1360 |  | 0 | 1360 | 1360
54 | Новоизмайловский пр. д. 49 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 и 2слоя | 0.1 | 78 | август | июнь | 0.528 | 89.66 | [8 empty] | 528 | 43408.66 | 46253.1326 | [12 empty] | 528 | 43408.66 | 46253.1326 | 89661.7926
55 | Новоизмайловский пр. д. 51 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.2 | 156 | май | апрель | 0.2 | 119.64 |  |  | 200 | 16000.4 | 103644.04 | [18 empty] | 200 | 16000.4 | 103644.04 | 119644.44
56 | Новоизмайловский пр. д. 53 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.3 | 234 | май | апрель | 0.3 | 179.43 |  |  | 300 | 23963.09 | 155466.07 | [18 empty] | 300 | 23963.09 | 155466.07 | 179429.16
57 | Новоизмайловский пр. д. 57 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой | 0.1 | 78 | август | июнь | 0.42 | 66.12 | [8 empty] | 420 | 33593.12 | 32529.91 | [12 empty] | 420 | 33593.12 | 32529.91 | 66123.03
58 | Пулковское шоссе, д. 13/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.23 | 179.4 | август | июнь, август | 0.445 | 164.686 |  |  | 105 | 8761.58 | 54413.19 | 110 | 9086.02 | 8316.46 | [6 empty] | 230 | 17078.14 | 37523.91 | [6 empty] | 445 | 34925.74 | 100253.56 | 135179.3
59 | Пулковское шоссе, д. 7/2 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.2 | 156 | август | август | 0.345 | 91.5752 | [14 empty] | 345 | 35566.38 | 56009.7 | [6 empty] | 345 | 35566.38 | 56009.7 | 91576.08
60 | Пулковское шоссе, д. 9/1 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мягкой кровли | 0.21 | 163.8 | август | июль | 0.55 | 145.81 | [11 empty] | 550 | 51330.92 | 94479.08 | [9 empty] | 550 | 51330.92 | 94479.08 | 145810
61 | Фрунзе ул. д. 1 | ООО "ЖКС № 3" | смена карнизного свеса и желоба | 0.2 | 166.3 | июль | июнь, август | 0.036 | 28.27 | [8 empty] | 25 | 10229.44 | 15523.22 |  |  |  | 11 | 2520 | [7 empty] | 36 | 12749.44 | 15523.22 | 28272.66
62 | Фрунзе ул. д. 6а | ООО "ЖКС № 3" | смена карнизного свеса и желоба | 0.2 | 180 | май | май | 0.004 | 6.32 | 1 | 1410 |  | 4040 |  | 1 | 1410 | [13 empty] | 3 | 870 |  | 4 | 6320 | 0 | 6320
63 | Чернышевского пл. д.2 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли | 1.3 | 1105 | август | июнь, август,сентябрь | 0.202 | 158.71 | [5 empty] | 50 | 25100 | 50685.76 | [6 empty] | 2 | 105.964 | 86 | 150 | 54010 | 28861.62 |  |  |  | 202 | 79215.964 | 79633.38 | 158849.344
64 | Чернышевского пл. д.3 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт жёсткой кровли над 61,62кв. | 0.1 | 90 | август |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0
65 | Варшавская ул. д. 45/3 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | май | 0.001 | 0.25 | [5 empty] | 1 | 250 | [16 empty] | 1 | 250 | 0 | 250
66 | Варшавская ул. д. 48 | ООО "ЖКС № 3" | смена карнизных свесов и желобов, устройство обрешетки |  |  |  |  | 0.01 | 5.45
67 | Варшавская ул. д. 55 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | октябрь | 0.001 | 0.55 | [20 empty] | 1 | 550 |  | 1 | 550 | 0 | 550
68 | Краснопутиловская ул. д. 79 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой |  |  |  | июль | 0.5 | 126.14 | [11 empty] | 500 | 39669.87 | 86470.13 | [9 empty] | 500 | 39669.87 | 86470.13 | 126140
69 | Кубинская ул. д. 34 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  |  | 0.005 | 1.26 | [24 empty] | 0 | 0
70 | Кубинская ул. д. 66 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой |  |  |  | июль | 0.74 | 200.04 | [11 empty] | 740 | 61394.98 | 138638.02 | [9 empty] | 740 | 61394.98 | 138638.02 | 200033
71 | Кузнецовская ул. д. 15 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой кв.63, 65, 86 |  |  |  | октябрь | 0.007 | 3.35 | [20 empty] | 7 | 860 | 2490 | 7 | 860 | 2490 | 3350
72 | Ленинский пр. д. 161 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | июнь | 0.04 | 21.94 | [8 empty] | 40 | 21940 | [13 empty] | 40 | 21940 | 0 | 21940
73 | Московский пр. д. 175 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | апрель, май,октябрь | 0.017 | 4.74 |  |  | 6 | 1860 |  | 8 | 2010 | [13 empty] | 3 | 870 | 1020 | 17 | 4740 | 1020 | 5760
74 | Московский пр. д. 189 | ООО "ЖКС № 3" | ремонт мет.реш |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 1190 |  | 0 | 1190 | 1190
75 | Московский пр. д. 193 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | май, август, октябрь | 0.004 | 0.92 | [5 empty] | 5 | 1260 | [7 empty] | 4 | 920 | [6 empty] | 28500 | 9 | 2180 | 28500 | 30680
76 | Новоизмайловский пр. д.17 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 |  | 0 | 9360 | 9360
77 | Новоизмайловский пр. д. 20/1 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 |  | 0 | 9360 | 9360
78 | Новоизмайловский пр. д. 20/2 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 |  | 0 | 9360 | 9360
79 | Новоизмайловский пр. д. 20/3 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 | 0 | 0 | 9360 | 9360
80 | Новоизмайловский пр. д. 20/4 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 | 0 | 0 | 9360 | 9360
81 | Новоизмайловский пр. д. 24/2 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | август, октябрь | 0.013 | 3.25 | [14 empty] | 10 | 2290 |  |  |  |  | 3 | 960 | 21370 | 13 | 3250 | 21370 | 24620
82 | Новоизмайловский пр. д. 26/1 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление парапетных решеток |  |  |  | октябрь | 0.5 | 132.1221 | [20 empty] | 500 | 45682.05 | 95794.39 | 500 | 45682.05 | 95794.39 | 141476.44
83 | Новоизмайловский пр. д. 26/2 | ООО "ЖКС № 3" | смена рулонных покрытий в 1 слой |  |  |  | октябрь | 0.5 | 120.6615 | [20 empty] | 500 | 38035.65 | 91985.83 | 500 | 38035.65 | 91985.83 | 130021.48
84 | Новоизмайловский пр. д. 26/3 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9350 |  | 0 | 9350 | 9350
85 | Новоизмайловский пр. д. 26/4 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 |  | 0 | 9360 | 9360
86 | Новоизмайловский пр. д. 27 | ООО "ЖКС № 3" | Смена рулонного покрытия в 1 слой |  |  |  | сентябрь | 0.81 | 199.92 | [17 empty] | 810 | 68990 | 130932.4 |  |  | 9360 | 810 | 68990 | 140292.4 | 209282.4
87 | Новоизмайловский пр. д. 30/2 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | май | 0.002 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 500 | [16 empty] | 2 | 500 | 0 | 500
88 | Новоизмайловский пр. д. 31 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | [24 empty] | 9360 | 0 | 0 | 9360 | 9360
89 | Новоизмайловский пр. д. 73 | ООО "ЖКС № 3" | укрепление метал.покрытия парапета |  |  |  | октябрь | 0.13 | 33.7256 | [20 empty] | 130 | 12170.52 | 21555.059 | 130 | 12170.52 | 21555.059 | 33725.579
90 | Победы ул. д. 13 | ООО "ЖКС № 3" | поджатие фальцев и гребней и промазка фальцев |  |  |  | июль | 0.053 | 40.46 | [11 empty] | 53 | 40460 | [10 empty] | 53 | 40460 | 0 | 40460
91 | Фрунзе ул. д. 2 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | октябрь | 0.003 | 0.87 | [20 empty] | 3 | 870 |  | 3 | 870 | 0 | 870
92 | Фрунзе ул. д. 3 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | май | 0.001 | 0.25 | [5 empty] | 1 | 250 | [16 empty] | 1 | 250 | 0 | 250
93 | Фрунзе ул. д. 5 | ООО "ЖКС № 3" | промазка фальцев и свищей |  |  |  | май | 0.001 | 0.25 | [5 empty] | 1 | 250 | [16 empty] | 1 | 250 | 0 | 250
94 | Чернышевского пл. д.7 | ООО "ЖКС № 3" | смена карнизных свесов и желобов |  |  |  | май,октябрь | 0.078 | 63.87 | [5 empty] | 77 | 61720 | [13 empty] | 1 | 733.77 | 1420.64 | 78 | 62453.77 | 1420.64 | 63874.41

## парадные
[9 empty] | февраль | апрель | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | всего
Выполнение плана косметического ремонта лестничных клеток по текущему ремонту по ООО "ЖКС №3 Московского района" УК за январь-ноябрь 2013г.
[11 empty] | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | плотники | всего |  |  |  | декабрь
Бассейная ул. Д.15 | ООО "ЖКС № 3" |  | 1 | 81.4 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Бассейная ул. Д.13 | ООО "ЖКС № 3" |  |  |  | ноябрь | ноябрь | 1 | 81.3388 | [30 empty] | 8958.15 | 90227.55 |  | 0 | 8958.15 | 90227.55 | 99185.7
Бассейная ул. Д.23 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 82.5 | сентябрь | июнь | 1 | 110.73 | [14 empty] | 1 | 6830 | 103894.56 | [16 empty] | 0 | 6830 | 103894.56 | 110724.56
Бассейная ул. Д.29 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 267.3 | июль | июль | 3 | 285.84 | [17 empty] | 1.2. | 17780 | 167023 | 3 | 10850 | 86832.3 | [10 empty] | 0 | 28630 | 253855.3 | 282485.3
Бассейная ул. Д.31 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 270.6 | июль | июль | 3 | 278.38 | [17 empty] | 1.2.3. | 29680 | 248700 | [13 empty] | 0 | 29680 | 248700 | 278380
Бассейная ул. д.1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 411.4 | август | сентябрь | 5 | 437.35 | [23 empty] | 1,2,3,4,5пар. | 44080 | 393275.34 | [6 empty] | 58200 | 58200 | 44080 | 393275.34 | 495555.34
Бассейная ул. д.27 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4пар. | 4 | 810.7 | август | август | 4 | 895.92 | [14 empty] | 2.4. | 32510 | 485497.83 |  |  |  | 1.3. | 39280 | 353359.53 | [10 empty] | 0 | 71790 | 838857.36 | 910647.36
Бассейная ул. д.33 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 253 | август | июль | 3 | 274.25 | [17 empty] | 1.2.3. | 25960 | 248298 | [13 empty] | 0 | 25960 | 248298 | 274258
Бассейная ул. д.37 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3,4пар. | 3 | 748 | июнь | июнь | 3 | 806.65 | [14 empty] | 1.3.4. | 52610 | 754041.67 | [16 empty] | 0 | 52610 | 754041.67 | 806651.67
Варшавская ул. Д.41/1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,5пар. | 3 | 246.4 | май | март, май | 4 | 390.89 | [5 empty] | 1.4. | 13110 | 182626.02 | 5 | 7340 | 88074.39 | 1 | 9370 | 82143.58 | [19 empty] | 0 | 29820 | 352843.99 | 382663.99
Варшавская ул. Д.41/3 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,4пар. | 3 | 247.5 | март | февраль, март | 3 | 260.18 |  |  | 1 | 3300 | 73359.14 |  |  |  | 2,4. | 12660 | 170863.45 | [22 empty] | 0 | 15960 | 244222.59 | 260182.59
Варшавская ул. д.37/1 | ООО "ЖКС № 3" | -3,9пар. | 2 | 541.2 | август | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 541200
Варшавская ул. д.58 | ООО "ЖКС № 3" | -6,5,4пар. | 3 | 251.9 | август | ноябрь | 5.6 | 151.4325 | [29 empty] | 5,6пар | 11020.67 | 140411.8 |  | 0 | 11020.67 | 140411.8 | 151432.47
Варшавская ул. Д.41/2 | ООО "ЖКС № 3" | -3,4пар. | 2 | 165 | февраль | февраль 2,3 пар | 2 | 160.13 |  |  | 2.3. | 10970 | 147420.76 | [28 empty] | 0 | 10970 | 147420.76 | 158390.76
Варшавская ул. Д.47 | ООО "ЖКС № 3" | -1,5пар. | 2 | 165 | февраль | февраль | 2 | 176.42 |  |  | 5,1. | 8710 | 167706.83 | [28 empty] | 0 | 8710 | 167706.83 | 176416.83
Варшавская ул. Д.55 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 82.5 | август | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500
Варшавская ул. д.110 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 88 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000
Варшавская ул. д.114 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 93.5 | декабрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 93500
Варшавская ул. д.27/1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 372.627 | октябрь | ноябрь | 1.2.3.4 | 330.5098 | [29 empty] | 1,2,3,4пар. | 33022.83 | 297486.96 |  | 0 | 33022.83 | 297486.96 | 330509.79
Варшавская ул. д.27/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 82.5 | декабрь | ноябрь | 1 | 83.9222 | [29 empty] | 1пар | 7508.25 | 88594.17 |  | 0 | 7508.25 | 88594.17 | 96102.42
Варшавская ул. д.45/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3,4,5пар. | 4 | 327.36 | октябрь | ноябрь | 4.5 | 188.7554 | [29 empty] | 4,5пар | 18478.11 | 184492.6 |  | 0 | 18478.11 | 184492.6 | 202970.71
Варшавская ул. д.48 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4пар. | 4 | 357.5 | август | август | 4 | 395.3 | [20 empty] | 1.2.3.4. | 41660 | 341064.42 | [10 empty] | 0 | 41660 | 341064.42 | 382724.42
Варшавская ул. д.49 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 82.5 | сентябрь | ноябрь | 2пар | 105.1505 | [29 empty] | 2пар | 9298.56 | 109020.75 |  | 0 | 9298.56 | 109020.75 | 118319.31
Варшавская ул. д.52 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3пар. | 2 | 199.1 | август | июль | 2 | 179.97 | [17 empty] | 1.3. | 16460 | 163508 | [13 empty] | 0 | 16460 | 163508 | 179968
Варшавская ул. д.54 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 88 | сентябрь | август | 1 | 101.54 | [20 empty] | 2 | 9130 | 88770.28 | [10 empty] | 0 | 9130 | 88770.28 | 97900.28
Краснопутиловская ул. д.83 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 114.4 | декабрь | август | 1.2 | 140.9565 | [29 empty] | -1,2пар. | 13176.15 | 141134.74 |  | 0 | 13176.15 | 141134.74 | 154310.89
Краснопутиловская ул. д. 75 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 82.5 | ноябрь | декабрь | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500
Краснопутиловская ул. д .58 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 82.5 | август | ноябрь | 1пар | 85.5631 | [29 empty] | 1пар | 7583.08 | 77979.99 |  | 0 | 7583.08 | 77979.99 | 85563.07
Краснопутиловская ул. д.68 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 81.4 | август | сентябрь | 1 | 72.71 | [23 empty] | 1 | 6490 | 66221.62 | [6 empty] | 8020 | 8020 | 6490 | 66221.62 | 80731.62
Краснопутиловская ул. д.72 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 83.6 | декабрь | сентябрь | 1 | 60.47 | [23 empty] | 2 | 7060 | 63409.92 | [7 empty] | 0 | 7060 | 63409.92 | 70469.92
Краснопутиловская ул. д.90 | ООО "ЖКС № 3" | -2,3,4,5пар. | 4 | 327.8 | август | ноябрь | 2.3.4.5 | 340.4839 | [29 empty] | -2,3,4,5пар. | 27549.48 | 312934.44 |  | 0 | 27549.48 | 312934.44 | 340483.92
Краснопутиловская ул. д.92 | ООО "ЖКС № 3" | -2,3,4,5пар. | 4 | 299.7 | ноябрь | декабрь | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 299700
Кубинская ул. д. 40 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 82.28 | август | сентябрь | 1 | 71.71 | [23 empty] | 5 | 7300 | 64613.45 | [7 empty] | 0 | 7300 | 64613.45 | 71913.45
Кубинская ул. д. 54 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4пар. | 4 | 327.8 | сентябрь | сентябрь | 4 | 310.38 | [23 empty] | -1,2,3,4пар. | 26190 | 284191.97 | [6 empty] | 39440 | 39440 | 26190 | 284191.97 | 349821.97
Кубинская ул. д. 68 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5,6,7пар. | 7 | 396 | сентябрь | сентябрь | 7 | 603.4645 | [26 empty] | 1.2.3.4.5.6.7. | 84030 | 554545.97 |  |  |  |  | 0 | 84030 | 554545.97 | 638575.97
Кубинская ул. д.24 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 82.5 | ноябрь | сентябрь | [25 empty] | 2 | 9800 | 79307.85 | [6 empty] | 8970 | 8970 | 9800 | 79307.85 | 98077.85
Кубинская ул. д.26 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3,4пар. | 3 | 247.5 | май | май | 3 | 315.35 | [11 empty] | 1,3,4. | 26260 | 257230.8 | [19 empty] | 0 | 26260 | 257230.8 | 283490.8
Кубинская ул. д.34 | ООО "ЖКС № 3" | -3,5пар. | 2 | 161.7 | ноябрь | октябрь | 2 | 200.7526 | [26 empty] | 3.5. | 15390 | 184362.76 |  |  |  |  | 0 | 15390 | 184362.76 | 199752.76
Кубинская ул. д.36. | ООО "ЖКС № 3" | -2,3,5пар | 3 | 248.6 | май | март | 3 | 308.67 | [5 empty] | 2.3.5. | 21650 | 287014.8 | [25 empty] | 0 | 21650 | 287014.8 | 308664.8
Кубинская ул. д.50 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 412.5 | сентябрь | сентябрь | 3 | 353.45 | [23 empty] | -1,2,3,4,5пар. | 31260 | 322190.37 | [6 empty] | 49330 | 49330 | 31260 | 322190.37 | 402780.37
Кубинская ул. д.52 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 82.5 | сентябрь | май | 1 | 100.85 | [11 empty] | 3 | 7920 | 83582.31 | [19 empty] | 0 | 7920 | 83582.31 | 91502.31
Кубинская ул. д.60 | ООО "ЖКС № 3" | -5пар. | 1 | 58.3 | декабрь | ноябрь | 5пар | 69.5186 | [29 empty] | -5пар. | 6526.26 | 62992.29 |  | 0 | 6526.26 | 62992.29 | 69518.55
Кубинская ул. д.64 | ООО "ЖКС № 3" | -7пар. | 1 | 57.2 | октябрь | ноябрь | 7пар | 70.2779 | [29 empty] | -7пар. | 6323.05 | 63954.86 |  | 0 | 6323.05 | 63954.86 | 70277.91
Ленинский пр. Д.161 | ООО "ЖКС № 3" | -5пар. | 1 | 229.9 | август | ноябрь | -5пар. | 199.0577 | [29 empty] | -5пар. | 28763.69 | 183830.62 |  | 0 | 28763.69 | 183830.62 | 212594.31
Ленинский пр. д.152/2 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 57.2 | сентябрь | октябрь | 1 | [27 empty] | 3 | 6880 | 78877.14 |  |  |  |  | 0 | 6880 | 78877.14 | 85757.14
Ленинский пр. д.154 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 332.2 | ноябрь | ноябрь | -1пар. | 302.4031 | [29 empty] | -1пар. | 20273.53 | 298352.18 |  | 0 | 20273.53 | 298352.18 | 318625.71
Ленинский пр. д.157 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 81.4 | сентябрь |  | -4пар. | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 81400
Ленинский пр. д.162 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 82.5 | октябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500
Ленинский пр. д.174 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 410.3 | декабрь | ноябрь |  | 305.2514 | [29 empty] | 1,2,3,4пар. | 23613.88 | 281637.51 |  | 0 | 23613.88 | 281637.51 | 305251.39
Ленинский пр. д.176 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 178.2 | декабрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 178200
Ленинский пр. д.178/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 244.2 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 244200
Московский пр. Д.173 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 181.5 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 181500
Московский пр. Д.177 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 525.8 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 525800
Московский пр. Д.191 | ООО "ЖКС № 3" | -1,5пар | 2 | 666.6 | май | май | 2 | 743.37 | [11 empty] | 1.5. | 50480 | 620331 | [19 empty] | 0 | 50480 | 620331 | 670811
Московский пр. д. 195 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 378.4 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 378400
Московский пр. д.155 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 182.6 | октябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 182600
Московский пр. д.157 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 191.4 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 191400
Московский пр. д.161 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 420.2 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 420200
Московский пр. д.163 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 176 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000
Московский пр. д.167 | ООО "ЖКС № 3" | -1,10,2,6,8,9пар. | 6 | 1136.3 | июнь | июнь, июль | 6 | 1163.62 | [14 empty] | 1.2.6.9.10. | 68200 | 977245.54 | 8 | 12780 | 105387 | [13 empty] | 0 | 80980 | 1082632.54 | 1163612.54
Московский пр. д.171 | ООО "ЖКС № 3" | -4,5,6,7,10пар. | 5 | 914.1 | август | сентябрь | 4 | 879.87 | [14 empty] | 4.5.6.7. | 52560 | 827310.93 | [16 empty] | 0 | 52560 | 827310.93 | 879870.93
Московский пр. д.175 | ООО "ЖКС № 3" | -2,3пар. | 2 | 438.9 | сентябрь | 2пар.декабрь | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 438900
Московский пр. д.189 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3пар. | 2 | 903.1 | август | сентябрь | 2 | 392.68 | [23 empty] | 1.3. | 34580 | 358096.27 | [7 empty] | 0 | 34580 | 358096.27 | 392676.27
Новоизмайловский пр. д.15 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 825 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000
Новоизмайловский пр. д.18/1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 165 | октябрь | ноябрь | 1.2 | 170.6386 | [29 empty] | -1,2пар. | 15313.43 | 155325.2 |  | 0 | 15313.43 | 155325.2 | 170638.63
Новоизмайловский пр. д.18/2 | ООО "ЖКС № 3" | -2,3,4,5пар. | 4 | 332.2 | май | май | 4 | 415.9 | [11 empty] | 2,3,4,5. | 31220 | 346481.23 | [19 empty] | 0 | 31220 | 346481.23 | 377701.23
Новоизмайловский пр. д.18/3 | ООО "ЖКС № 3" | косметический ремонт л/кл-1,2пар. | 2 | 149.85 | июнь | май | 2 | 209.37 | [11 empty] | 1.2. | 16790 | 174282.03 | [19 empty] | 0 | 16790 | 174282.03 | 191072.03
Новоизмайловский пр. д.19 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 82.5 | сентябрь | октябрь | 1 | 98.2044 | [26 empty] | 4 | 22990 | 90349.46 |  |  |  |  | 0 | 22990 | 90349.46 | 113339.46
Новоизмайловский пр. д.20/3 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 411.4 | сентябрь | август | 5 | 477.7964 | [20 empty] | 1 | 9970 | 77200.32 |  |  |  | 2.3.4.5. | 29910 | 362438.52 |  |  |  |  | 0 | 39880 | 439638.84 | 479518.84
Новоизмайловский пр. д.26/1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3,4,5пар. | 4 | 328.9 | октябрь | ноябрь | -1,3,4,5пар. | 375.9583 | [29 empty] | -1,3,4,5пар. | 32243.39 | 343714.87 |  | 0 | 32243.39 | 343714.87 | 375958.26
Новоизмайловский пр. д.26/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,3,4пар. | 3 | 245.85 | октябрь | январь | 1 | 101.3 |  |  | 2 | [29 empty] | 103930 | 103930 | 0 | 0 | 103930
Новоизмайловский пр. д.26/4 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 81.4 | октябрь | ноябрь | 2 | 88.3015 | [29 empty] | -2пар. | 7711.97 | 80589.5 |  | 0 | 7711.97 | 80589.5 | 88301.47
Новоизмайловский пр. д.27 | ООО "ЖКС № 3" | -2,3,4пар. | 3 | 247.5 | август | октябрь | 3 | 291.83 | [26 empty] | 2.3.4. | 55650 | 271175.38 |  |  |  |  | 0 | 55650 | 271175.38 | 326825.38
Новоизмайловский пр. д.30/1 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 82.5 | январь | январь | 1 | 101.3 |  |  | 2 | [29 empty] | 103930 | 103930 | 0 | 0 | 103930
Новоизмайловский пр. д.30/2 | ООО "ЖКС № 3" | -2,4пар. | 2 | 166.1 | октябрь | ноябрь | 2.4 | 174.8678 | [29 empty] | -2,4пар. | 16269.59 | 158598.23 |  | 0 | 16269.59 | 158598.23 | 174867.82
Новоизмайловский пр. д.32/2 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 81.4 | декабрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 81400
Новоизмайловский пр. д.36/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 379.62 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 379620
Новоизмайловский пр. д.38/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 373.626 | октябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 373626
Новоизмайловский пр. д.38/3 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 412.5 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 412500
Новоизмайловский пр. д.39/1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 411.4 | ноябрь | август | 5 | 440.207 | [20 empty] | -1,2,3,4,5пар. | 44490 | 382838.33 | [7 empty] | 1541.22 | 40592.55 |  | 0 | 46031.22 | 423430.88 | 469462.1
Новоизмайловский пр. д.39/2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 246.4 | июль | сентябрь | 5 | 478.225 | [20 empty] | -1,2,3пар. | 24430 | 222548.96 | 4.5. | 19510 | 205852.69 | [7 empty] | 0 | 43940 | 428401.65 | 472341.65
Новоизмайловский пр. д.42/1 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 169.4 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 169400
Новоизмайловский пр. д.44/4 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 82.5 | август | октябрь | 1 | 121.3433 | [26 empty] | 3 | 19783 | 112796.36 |  |  |  |  | 0 | 19783 | 112796.36 | 132579.36
Новоизмайловский пр. д.45 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 82.5 | декабрь | сентябрь | 1 | 68.2 | [23 empty] | 2 | 6120 | 62081.37 | [6 empty] | 10720 | 10720 | 6120 | 62081.37 | 78921.37
Новоизмайловский пр. д.49 | ООО "ЖКС № 3" | -2пар. | 1 | 82.5 | декабрь | сентябрь | 1 | 66.84 | [23 empty] | 2 | 5860 | 60975.68 | [6 empty] | 13980 | 13980 | 5860 | 60975.68 | 80815.68
Новоизмайловский пр. д.51 | ООО "ЖКС № 3" | -1пар. | 1 | 825 | ноябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000
Новоизмайловский пр. д.53 | ООО "ЖКС № 3" | -5пар. | 1 | 82.5 | сентябрь | сентябрь | 1 | 59.74 | [23 empty] | 5 | 6870 | 62886.91 | [7 empty] | 0 | 6870 | 62886.91 | 69756.91
Новоизмайловский пр. д.57 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3,4,5пар. | 5 | 412.5 | июль | март, апрель | 5 | 478.75 | [5 empty] | 1.2.5. | 20340 | 282731.52 | 3.4. | 14330 | 161454.7 | [22 empty] | 0 | 34670 | 444186.22 | 478856.22
Новоизмайловский пр. д.57/2 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 90.2 | ноябрь | сентябрь | 1 | 71.2 | [23 empty] | 4 | 6220 | 64979.3 | [7 empty] | 0 | 6220 | 64979.3 | 71199.3
Новоизмайловский пр. д.63 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,5пар. | 3 | 222.777 | ноябрь | октябрь | 3 | 294.585 | [26 empty] | 1.2.5. | 24010 | 270570.54 |  |  |  |  | 0 | 24010 | 270570.54 | 294580.54
Новоизмайловский пр. д.67 | ООО "ЖКС № 3" | -3,4,5пар. | 3 | 246.4 | октябрь | октябрь | 3 | 293.4579 | [26 empty] | 3.4.5. | 22130 | 271689.46 |  |  |  |  | 0 | 22130 | 271689.46 | 293819.46
Победы ул. д.13. | ООО "ЖКС № 3" | -2,3пар | 2 | 408.1 | октябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 408100
Победы ул. д.7 | ООО "ЖКС № 3" | -3пар. | 1 | 304.7 | декабрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 304700
Пулковское ш. д.9/1 | ООО "ЖКС № 3" | -7пар. | 1 | 644.6 | июль | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 644600
Фрунзе ул. Д.2 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 301.4 | июль | июль | 2 | 177.28 | [17 empty] | 1.2. | 16230 | 161051 | [13 empty] | 0 | 16230 | 161051 | 177281
Фрунзе ул. д.6а | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 287.1 | июль | июль | 3 | 275.46 | [17 empty] | 1.2.3. | 24690 | 252763 | [13 empty] | 0 | 24690 | 252763 | 277453
Фрунзе ул. д.6б | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар. | 3 | 302.5 | август | июль | 3 | 281.72 | [17 empty] | 1.2.3. | 29460 | 252249 | [13 empty] | 0 | 29460 | 252249 | 281709
Фрунзе ул. Д.6 | ООО "ЖКС № 3" | -2,3,5пар. | 3 | 785.4 | июль | июль | 3 | 534.8 | [17 empty] | 2.3.5. | 47320 | 487477 | [13 empty] | 0 | 47320 | 487477 | 534797
Фрунзе ул. д. 5 | ООО "ЖКС № 3" | -4пар. | 1 | 105.6 | декабрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600
Фрунзе ул. д.4 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2,3пар | 3 | 302.5 | август | июль | 3 | 278.21 | [17 empty] | 1.2.3. | 31140 | 247070 | [13 empty] | 0 | 31140 | 247070 | 278210
Чернышевского пл. Д.3 | ООО "ЖКС № 3" | -1,2пар. | 2 | 405.9 | сентябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 405900
Чернышевского пл. д.7 | ООО "ЖКС № 3" | -4,5,6пар. | 3 | 324.5 | октябрь | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 324500
Краснопутиловская ул. д.79 | ООО "ЖКС № 3" | -4,6пар |  |  | июль | апрель | 2 | 96.6 | [8 empty] | 4.6. | 11250 | 150320.93 | [22 empty] | 0 | 11250 | 150320.93 | 161570.93
Победы ул. д.11 | ООО "ЖКС № 3" | 1.2пар |  |  | сентябрь | сентябрь | 2 | 349.11 | [23 empty] | 1.2. | 35400 | 313708.92 | [7 empty] | 0 | 35400 | 313708.92 | 349108.92
[43 empty] | 0 | 0 | 0